## Sheet1
Nombre de tarea | Comienzo | Fin
MVP | vie 4/09/20 | jue 24/09/20
Waiting List | vie 4/09/20 | vie 11/09/20
Usuario - Formulario de registro | vie 4/09/20 | mar 8/09/20
Usuario - Age gate | mar 8/09/20 | jue 10/09/20
Usuario - Codigo Captcha | mié 9/09/20 | vie 11/09/20
Waiting List - Administrativo | vie 4/09/20 | mar 15/09/20
Administrativo - Formulario de activación de usuarios en espera | vie 4/09/20 | mar 15/09/20
Login y Registro | vie 11/09/20 | lun 21/09/20
Usuario - Registro de usuarios | vie 11/09/20 | lun 14/09/20
Login | lun 14/09/20 | jue 17/09/20
Usuario - Login con Facebook | lun 14/09/20 | lun 14/09/20
Usuario - Login | lun 14/09/20 | mar 15/09/20
Usuario - Login con Google | mar 15/09/20 | mar 15/09/20
Usuario - Recuperar contraseña | mar 15/09/20 | mié 16/09/20
Administrativo - Integración con directorio activo | mié 16/09/20 | jue 17/09/20
Perfil de usuario | jue 17/09/20 | jue 24/09/20
Usuario - Verificación usuario Miembro activo | jue 17/09/20 | mar 22/09/20
Usuario - Cambio de contraseña | vie 18/09/20 | mar 22/09/20
Usuario - Datos de contacto | vie 18/09/20 | mié 23/09/20
Experiencias | mar 22/09/20 | jue 24/09/20
Usuario - Listado de experiencias activas | mar 22/09/20 | mié 23/09/20
Pruebas regresión | vie 25/09/20 | mié 30/09/20
Documentación MVP | vie 25/09/20 | mar 29/09/20
Soporte MVP | vie 25/09/20 | jue 1/10/20
WEB APP | jue 24/09/20 | jue 12/11/20
Experiencias | jue 24/09/20 | mié 7/10/20
Usuario - Histórico de experiencias aplicadas | jue 24/09/20 | jue 1/10/20
Usuario - Georreferenciación para eventos | jue 24/09/20 | vie 2/10/20
Administrativo - Creación de experiencias | vie 25/09/20 | lun 5/10/20
Administrativo - Creación de eventos | mar 29/09/20 | mar 6/10/20
Administrativo - Configuración Georreferenciación para eventos | jue 1/10/20 | mié 7/10/20
MGM | vie 2/10/20 | mar 13/10/20
Usuario - Registro email de usuarios referidos (10) | vie 2/10/20 | jue 8/10/20
Usuario - Registro con código para los usuarios referidos | mar 6/10/20 | vie 9/10/20
Administrativo - Carga de códigos Rappi | mié 7/10/20 | mar 13/10/20
Experiencia platino | jue 8/10/20 | jue 15/10/20
Usuario - Experiencia incógnita | jue 8/10/20 | mié 14/10/20
Administrativo - Creación de experiencia platino y condiciones para redimir (Que usuarios) | vie 9/10/20 | jue 15/10/20
Redención de códigos | mar 13/10/20 | mié 21/10/20
Usuario - Formulario para redención de códigos | mar 13/10/20 | vie 16/10/20
Usuario - Historial de códigos usados | mié 14/10/20 | lun 19/10/20
Administrativo - Generación de códigos y/o carga | mié 14/10/20 | mié 21/10/20
Auditoria | vie 16/10/20 | jue 22/10/20
Registro de acciones y eventos ejecutados por el usuario | vie 16/10/20 | jue 22/10/20
Parametrizar | mar 20/10/20 | jue 22/10/20
Notificaciones Push | mar 20/10/20 | mar 27/10/20
Usuario - Funcionalidad de mostrar notificaciones push | mar 20/10/20 | vie 23/10/20
Administrativo - Crear notificaciones push | jue 22/10/20 | mar 27/10/20
Integración | lun 26/10/20 | jue 5/11/20
Usuario - Escaneo de código de barras y QR | lun 26/10/20 | mar 3/11/20
Administrativo - Aprobación de imágenes | mié 28/10/20 | jue 5/11/20
Home (Banner) | vie 30/10/20 | mié 11/11/20
Usuario - Consulta de noticias | vie 30/10/20 | vie 6/11/20
Usuario - Consulta de contenido (Imagen, video o pagina) | mié 4/11/20 | lun 9/11/20
Administrativo - Actualización de noticias y contenido streaming | jue 5/11/20 | mié 11/11/20
Perfil de usuario | lun 9/11/20 | jue 12/11/20
Listado de experiencias redimidas | lun 9/11/20 | jue 12/11/20
Documentación Web APP | jue 12/11/20 | jue 19/11/20
Soporte WEB APP | jue 12/11/20 | mié 25/11/20
Pruebas regresión | jue 12/11/20 | mié 25/11/20