## Metodología
Fase | No. | Entregable | Formato Estándar | Revisar | Comentarios | Actividad | PO | Demanda | PM | UX | UI | CM | Dev | ARQ | QA
1. Gestión de la Demanda | 1 | Ficha del Proyecto |  | NO TECHOPS |  |  |  | R | C
1. Gestión de la Demanda | 2 | Business Case |  | NO TECHOPS |  |  |  | R | C
1. Gestión de la Demanda | 3 | Calculadora de Categorización |  | NO TECHOPS |  |  |  | R | C
1. Gestión de la Demanda | 4 | Plan de Diseño y Planeación |  | NO TECHOPS | Valrey nos aclara. |  |  |  |  | R
1. Gestión de la Demanda | 5 | Kick Off |  | TECHOPS |  |  | I | I | R | C |  | C | C
2. Diseño & Planeación | 6 | Functional Configuration Template |  | NO TECHOPS | Configuración funcional |  |  |  | C | C | C |  | R
2. Diseño & Planeación | 7 | Agile User Stories |  | NO TECHOPS | Historias de Usuario. Hay un template en excel, pero nosotros las vamos a manejar en Trello. |  | R |  | R | C |  | C | C
2. Diseño & Planeación | 8 | TC3 Architecture Framework Template |  | TECHOPS | ARB 1 |  | A | [6 empty] | R
2. Diseño & Planeación | 9 | Estrategía de Change Management |  | NO TECHOPS |  |  | A |  | I |  |  | R
2. Diseño & Planeación | 10 | UX / UI Exploration & Report |  | NO TECHOPS |  |  | A |  | I | R | R | C | C
2. Diseño & Planeación | 11 | Checklist Privacidad de datos |  | TECHOPS |  |  |  |  | C | C |  |  | C |  | R
2. Diseño & Planeación | 12 | Project Plan |  | TECHOPS |  |  | A | I | R | C | C | C | C
2. Diseño & Planeación | 13 | TC3 Architecture Framework Template |  | TECHOPS | ARB 2 |  | A | [6 empty] | R
3. Desarrollo & Testeo | 14 | 1 - Correo con resultado de escaneo de vulnerabilidades 2 - Evidencia de las implementaciones de parches realizadas |  | TECHOPS | Análisis de Vulnerabilidades | [7 empty] | R |  | R
3. Desarrollo & Testeo | 15 | Functional Specification Template 2.-Technical Specification Template |  | NO TECHOPS | [8 empty] | R
3. Desarrollo & Testeo | 16 | Technical Specification Template |  | NO TECHOPS | [8 empty] | R
3. Desarrollo & Testeo | 17 | Identity and Access Management Template (IAM) |  | TECHOPS | Gestión de accesos y contraseñas. | [7 empty] | R |  | R
3. Desarrollo & Testeo | 18 | Orden de diseño seguridad Template |  | TECHOPS | Solo aplican BR y User to role matrix |  |  |  | R
3. Desarrollo & Testeo | 19 | Code Review - Reporte con resultados de la evaluación manual de acuerdo con el tipo de sistema |  | TECHOPS | Tener en cuenta internamente el análisis de usabilidad (UI) | [7 empty] | C |  | R
3. Desarrollo & Testeo | 20 | Communications Plan & Action Log Template |  | NO TECHOPS | Estrategia de Change Management | [6 empty] | R
3. Desarrollo & Testeo | 21 | Impacted users Template |  | NO TECHOPS | Estrategia de Change Management | [6 empty] | R
3. Desarrollo & Testeo | 22 | Training Plan & Action Log Template |  | NO TECHOPS | Estrategia de Change Management | [6 empty] | R
3. Desarrollo & Testeo | 23 | Data Migration Template |  | NO TECHOPS | Cuando aplique. | [7 empty] | R
3. Desarrollo & Testeo | 24 | Memoria Tecnica Template |  | NO TECHOPS | Valrey nos aclara.
3. Desarrollo & Testeo | 25 | TC7_Type_Test_Template_v2.0 | N/A | TECHOPS | Diseño y ejecución de pruebas. Con el TC7_Test_Scripts_Template es suficiente.
3. Desarrollo & Testeo | 26 | TC7_Test_Scripts_Template |  | TECHOPS | Diseño y ejecución de pruebas |  | A |  | C | C |  | C | C |  | R
3. Desarrollo & Testeo | 27 | TC20_Test_Closure_Memo_Template |  | TECHOPS | Diseño y ejecución de pruebas |  | A |  | C | C |  |  | C |  | R
3. Desarrollo & Testeo | 28 | Cutover Plan Template |  | NO TECHOPS | [8 empty] | R
3. Desarrollo & Testeo | 29 | Hypercare Strategy |  | NO TECHOPS | [8 empty] | R
3. Desarrollo & Testeo | 30 | Web Security Guide | Si | TECHOPS | [8 empty] | R
3. Desarrollo & Testeo | 31 | Guía de Monitoreo | Si | TECHOPS | Aplica mientras seamos nosotros. | [7 empty] | R
3. Desarrollo & Testeo | 32 | b)Para Azure y virtualización on Premise: confirmación de la plataforma donde fue creado por parte de Service Owner c)Para Cloud:Clausula donde se solicita a proveedor certificaciones relacionadas ISAE3402, SSAE16, SOC2, SOC3(confirmar IT complience), bajo clausula de contrato |  | TECHOPS | Valrey nos aclara. Seguridad física - Aprobación del Service (Cesar Ordóñez). |  |  |  | R |  |  |  | C
3. Desarrollo & Testeo | 33 | 1.-Meeting agreements 2.-Material de transferencia |  | NO TECHOPS | Transferencia de conocimiento | [7 empty] | R
3. Desarrollo & Testeo | 34 | Checklist de estándar de seguridad aplicable |  | TECHOPS | [8 empty] | R
3. Desarrollo & Testeo | 35 | Checklist de estándar política cloud | Si | TECHOPS | Política Cloud | [7 empty] | R
3. Desarrollo & Testeo | 36 | 1.- Inventario de Licencias: Inventario de licencias por Solución implementada con aprobación del Vendor Manager. 2.- Contrato o PR y PO confirmada. * Debe de contener la propuesta economica alineada con Procurement. * Propiedad intelectual y mantenimiento debe estar incluido dentro de la propuesta economica. |  | NO TECHOPS | Solo en caso de que se compre un producto y se requieran licencias. - Garantizar que tengamos la PO antes de iniciar. |  |  |  | R |  |  |  | R
3. Desarrollo & Testeo | 37 | 1.-Contratos : -Contrato de Modelo de soporte Operacional: D&T .- Tercero: Contemplar Año de implementación + Salida en Vivo (Hasta el 31 de Diciembre). .- Interno: Acuerdo con el Service Owner del soporte operacional y la confirmación del PPM de negocio que asume el costo del soporte. -Contrato de Mantenimiento de Hardware: D&T .- Contemplar el pago de Año 0 + 3. -Entrega de formato No adeudo con proveedores: H&A .- Anexar correo y/o carta de evidencia |  | NO TECHOPS | Contratos |  |  |  | R |  |  |  | C
3. Desarrollo & Testeo | 38 | Tech Package Template (OPEX PXQ) |  | TECHOPS | Gasto Operativo (OPEX). Como parte del costo operativo se debe contemplar el Hosting y el Dominio. |  |  |  | R |  |  |  | C
3. Desarrollo & Testeo | 39 | 1.- Meeting agreement/Aprobación formal del negocio(Go No Go) 2.-Aprobación/Minuta de Comité de Cambios |  | TECHOPS | Reunión con el usuario despues de las pruebas en la q se aprueba la implementación de la solución. |  |  |  | R |  |  |  | C
2. Diseño & Planeación | 40 | TC3 Architecture Framework Template |  | TECHOPS | ARB 3 |  | A | [6 empty] | R
3. Desarrollo & Testeo | 41 | Alta en CMDB Template | N/A | TECHOPS | N/A - Alta de activo en CMDB
4. Hypercare & Adoption | 42 | 1.-Project Closure Template 2.-Meeting agreement/Aprobación de cierre Stakeholder & Techops |  | TECHOPS | Cierre formal del proyecto *Cierre con el negocio* |  | A | I | R
4. Hypercare & Adoption | 43 | 1.-Hypercare Closure Template 2.-Meeting agreement/ Confirmación cierre por Stakeholder & Tecops |  | NO TECHOPS | Cierre de hypercare |  | A |  | R
4. Hypercare & Adoption | 44 | Nuevo modelo de soporte: Cuando el proyecto implementa un sistema Nuevo el entregable es la evidencia de la sesión y la generación del modelo en conjunto. | Si | TECHOPS | Modelo de soporte operativo |  |  |  | C |  |  |  | C |  | R

## Varios
URL de los Templates de la Metodología
https://anheuserbuschinbev.sharepoint.com/sites/MiddleAmericas/Solutions/Design/PMO/Pages/default.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FMiddleAmericas%2FSolutions%2FDesign%2FPMO%2FDocuments%2FTalaris%20Methodology%2FTemplates&FolderCTID=0x012000FB27DBD9805FDA4B9162240B057BF0BE&View=%7BB653080F%2DD0C4%2D46D4%2D8FD8%2DBB716BBDC60B%7D