## Tabla_Tareas
Id | Activo | Modo de tarea | Nombre | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nivel de esquema | Notas
1 | Sí | Programada automáticamente | MVP | 13 días | 28 agosto 2020 9:00 a. m. | 15 septiembre 2020 7:00 p. m. |  | 1
2 | Sí | Programada automáticamente | Waiting List | 5 días | 28 agosto 2020 9:00 a. m. | 3 septiembre 2020 7:00 p. m. |  | 2
3 | Sí | Programada automáticamente | Usuario - Fromulario de registro | 2 días | 28 agosto 2020 9:00 a. m. | 31 agosto 2020 7:00 p. m. |  | 3
4 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de formulario para registro de usuarios y validacion para edad no permitida | 2 días | 28 agosto 2020 9:00 a. m. | 31 agosto 2020 7:00 p. m. |  | 4
5 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de servicio Rest para almacenar los usuarios a registrar con la validacion de edad | 1 día | 28 agosto 2020 9:00 a. m. | 28 agosto 2020 7:00 p. m. |  | 4
6 | Sí | Programada automáticamente | Usuario - Pagina validacion de edad | 1 día | 1 septiembre 2020 9:00 a. m. | 1 septiembre 2020 7:00 p. m. |  | 3
7 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de componente que permita ingresar la fecha de nacimiento validando la mayoría de edad para poder continuar a la pagina | 1 día | 1 septiembre 2020 9:00 a. m. | 1 septiembre 2020 7:00 p. m. | 4 | 4
8 | Sí | Programada automáticamente | Administrativo - Formulario de activacion de usuarios en espera | 4 días | 31 agosto 2020 9:00 a. m. | 3 septiembre 2020 7:00 p. m. |  | 3
9 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de formulario para activar usuarios | 2 días | 2 septiembre 2020 9:00 a. m. | 3 septiembre 2020 7:00 p. m. | 7 | 4
10 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de servicio rest para consultar los usuarios registrados | 0,5 días | 31 agosto 2020 9:00 a. m. | 31 agosto 2020 1:00 p. m. | 5 | 4
11 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de activacion de usuarios y gestor de correo, envio de correos electronicos masivos | 0,5 días | 1 septiembre 2020 9:00 a. m. | 1 septiembre 2020 1:00 p. m. | 10 | 4
12 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo codigo generacion de codigos de acceso | 1 día | 2 septiembre 2020 9:00 a. m. | 2 septiembre 2020 7:00 p. m. | 11 | 4
13 | Sí | Programada automáticamente | Login y Registro | 5,5 días | 3 septiembre 2020 9:00 a. m. | 10 septiembre 2020 1:00 p. m. |  | 2
14 | Sí | Programada automáticamente | Usuario - Registro de usuarios | 2 días | 3 septiembre 2020 9:00 a. m. | 4 septiembre 2020 7:00 p. m. |  | 3
15 | Sí | Programada automáticamente | Pantalla de registro de usuarios | 1 día | 4 septiembre 2020 9:00 a. m. | 4 septiembre 2020 7:00 p. m. | 9 | 4
16 | Sí | Programada automáticamente | Servicio para registrar datos de usuario en el modulo de usuarios de drupal con roll de cliente | 1 día | 3 septiembre 2020 9:00 a. m. | 3 septiembre 2020 7:00 p. m. | 12 | 4
17 | Sí | Programada automáticamente | Usuario - Login con Facebook | 1,5 días | 4 septiembre 2020 9:00 a. m. | 7 septiembre 2020 1:00 p. m. |  | 3
18 | Sí | Programada automáticamente | Boton de inicio de sesion con facebook | 0,5 días | 7 septiembre 2020 9:00 a. m. | 7 septiembre 2020 1:00 p. m. | 15 | 4
19 | Sí | Programada automáticamente | Servicio validacion con Facebook | 0,5 días | 4 septiembre 2020 9:00 a. m. | 4 septiembre 2020 1:00 p. m. | 16 | 4
20 | Sí | Programada automáticamente | Usuario - Login | 1,5 días | 4 septiembre 2020 3:00 p. m. | 7 septiembre 2020 7:00 p. m. |  | 3
21 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de servicio rest para consultar las credenciales de usuario | 0,5 días | 4 septiembre 2020 3:00 p. m. | 4 septiembre 2020 7:00 p. m. | 19 | 4
22 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo pantalla para el ingreso de datos para inicio de sesión | 0,5 días | 7 septiembre 2020 3:00 p. m. | 7 septiembre 2020 7:00 p. m. | 18 | 4
23 | Sí | Programada automáticamente | Usuario - Login con Google | 1,5 días | 7 septiembre 2020 9:00 a. m. | 8 septiembre 2020 1:00 p. m. |  | 3
24 | Sí | Programada automáticamente | Boton de inicio de sesion con google | 0,5 días | 8 septiembre 2020 9:00 a. m. | 8 septiembre 2020 1:00 p. m. | 22 | 4
25 | Sí | Programada automáticamente | Servicio validacion con Google | 0,5 días | 7 septiembre 2020 9:00 a. m. | 7 septiembre 2020 1:00 p. m. | 21 | 4
26 | Sí | Programada automáticamente | Cambio de contraseña | 2 días | 7 septiembre 2020 3:00 p. m. | 9 septiembre 2020 1:00 p. m. |  | 3
27 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de componente que permita realizar el cambio de contraseña | 1 día | 8 septiembre 2020 3:00 p. m. | 9 septiembre 2020 1:00 p. m. | 24 | 4
28 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de servicio rest que permita cambiar la contraseña | 1 día | 7 septiembre 2020 3:00 p. m. | 8 septiembre 2020 1:00 p. m. | 25 | 4
29 | Sí | Programada automáticamente | Administrativo - Integracion con directorio activo | 2 días | 8 septiembre 2020 3:00 p. m. | 10 septiembre 2020 1:00 p. m. |  | 3
30 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo servicio que consulte el directorio activo con el nombre de usuario y password | 1 día | 8 septiembre 2020 3:00 p. m. | 9 septiembre 2020 1:00 p. m. | 28 | 4
31 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo modulo para acceso de la pantalla administrativo | 1 día | 9 septiembre 2020 3:00 p. m. | 10 septiembre 2020 1:00 p. m. | 27 | 4
32 | Sí | Programada automáticamente | Perfil de usuario | 3,5 días | 9 septiembre 2020 3:00 p. m. | 14 septiembre 2020 7:00 p. m. |  | 2
33 | Sí | Programada automáticamente | Usuario - Datos de contacto | 3,5 días | 9 septiembre 2020 3:00 p. m. | 14 septiembre 2020 7:00 p. m. |  | 3
34 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de modulo que permita visualizar la información básica del usuario y formulario de actualización de datos | 2 días | 11 septiembre 2020 9:00 a. m. | 14 septiembre 2020 7:00 p. m. | 31 | 4
35 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo servicio rest para consulta de datos personales | 1 día | 9 septiembre 2020 3:00 p. m. | 10 septiembre 2020 1:00 p. m. | 30 | 4
36 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de servicio rest para actualización de datos personales | 1 día | 10 septiembre 2020 3:00 p. m. | 11 septiembre 2020 1:00 p. m. | 35 | 4
37 | Sí | Programada automáticamente | Experiencias | 2,5 días | 11 septiembre 2020 3:00 p. m. | 15 septiembre 2020 7:00 p. m. |  | 2
38 | Sí | Programada automáticamente | Usuario - Listado de experiencias activas | 2,5 días | 11 septiembre 2020 3:00 p. m. | 15 septiembre 2020 7:00 p. m. |  | 3
39 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de modulo para mostrar las experiencias activas y formulario de inscripción | 1 día | 15 septiembre 2020 9:00 a. m. | 15 septiembre 2020 7:00 p. m. | 34 | 4
40 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de servicio rest para consultar las experiencias activas | 1 día | 11 septiembre 2020 3:00 p. m. | 14 septiembre 2020 1:00 p. m. | 36 | 4
41 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de servicio rest para registro de datos de usuario para experiencias | 1 día | 14 septiembre 2020 3:00 p. m. | 15 septiembre 2020 1:00 p. m. | 40 | 4
42 | Sí | Programada manualmente | WEB APP | 36,5 días | 21 septiembre 2020 9:00 a. m. | 12 noviembre 2020 1:00 p. m. |  | 1
43 | Sí | Programada automáticamente | Experiencias | 9 días | 21 septiembre 2020 9:00 a. m. | 1 octubre 2020 7:00 p. m. |  | 2
44 | Sí | Programada automáticamente | Usuario - Historico de experiencias aplicadas | 1 día | 21 septiembre 2020 9:00 a. m. | 21 septiembre 2020 7:00 p. m. |  | 3
45 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de modulo que muestre las experiencias aplicadas por el usuario registrado | 1 día | 21 septiembre 2020 9:00 a. m. | 21 septiembre 2020 7:00 p. m. | 39 | 4
46 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de servicio rest para la consulta de experiencias aplicadas por el usuario | 0,5 días | 21 septiembre 2020 9:00 a. m. | 21 septiembre 2020 1:00 p. m. | 41 | 4
47 | Sí | Programada automáticamente | Usuario - Georeferenciacion para eventos | 2,5 días | 21 septiembre 2020 3:00 p. m. | 23 septiembre 2020 7:00 p. m. |  | 3
48 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de modulo que permita mostrar la geolocalización configurada para el evento | 2 días | 22 septiembre 2020 9:00 a. m. | 23 septiembre 2020 7:00 p. m. | 45 | 4
49 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo servicio rest para consultar los eventos activos y su georreferenciación | 2 días | 21 septiembre 2020 3:00 p. m. | 23 septiembre 2020 1:00 p. m. | 46 | 4
50 | Sí | Programada automáticamente | Administrativo - Creación de experiencias | 2,5 días | 23 septiembre 2020 3:00 p. m. | 25 septiembre 2020 7:00 p. m. |  | 3
51 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo pantalla con resumen de experiencias y formulario de creación de nueva experiencia | 2 días | 24 septiembre 2020 9:00 a. m. | 25 septiembre 2020 7:00 p. m. | 48 | 4
52 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de servicio rest para consultar las experiencias creadas | 0,5 días | 23 septiembre 2020 3:00 p. m. | 23 septiembre 2020 7:00 p. m. | 49 | 4
53 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de servicio rest para creacion y actualización de experiencias | 1 día | 24 septiembre 2020 9:00 a. m. | 24 septiembre 2020 7:00 p. m. | 52 | 4
54 | Sí | Programada automáticamente | Administrativo - Creacion de eventos | 3 días | 25 septiembre 2020 9:00 a. m. | 29 septiembre 2020 7:00 p. m. |  | 3
55 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de modulo que permita la creación de eventos | 2 días | 28 septiembre 2020 9:00 a. m. | 29 septiembre 2020 7:00 p. m. | 51 | 4
56 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de servicio rest que consulte los eventos configurados | 0,5 días | 25 septiembre 2020 9:00 a. m. | 25 septiembre 2020 1:00 p. m. | 53 | 4
57 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de servicio rest que obtenga los eventos creados | 1 día | 25 septiembre 2020 3:00 p. m. | 28 septiembre 2020 1:00 p. m. | 56 | 4
58 | Sí | Programada automáticamente | Configuración Georeferenciacion para eventos | 3,5 días | 28 septiembre 2020 3:00 p. m. | 1 octubre 2020 7:00 p. m. |  | 3
59 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de modulo que permita mostrar la geolocalización configurada para el evento | 2 días | 30 septiembre 2020 9:00 a. m. | 1 octubre 2020 7:00 p. m. | 55 | 4
60 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de formulario que permita configurar coordenadas de geolocalización para los eventos | 1 día | 28 septiembre 2020 3:00 p. m. | 29 septiembre 2020 1:00 p. m. | 57 | 4
61 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de servicio rest que permita consultar la geolocalización para el evento | 1 día | 29 septiembre 2020 3:00 p. m. | 30 septiembre 2020 1:00 p. m. | 60 | 4
62 | Sí | Programada automáticamente | MGM | 6,5 días | 30 septiembre 2020 3:00 p. m. | 8 octubre 2020 7:00 p. m. |  | 2
63 | Sí | Programada automáticamente | Usuario - Registro email de usuarios referidos (10) | 3,5 días | 30 septiembre 2020 3:00 p. m. | 5 octubre 2020 7:00 p. m. |  | 3
64 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo formulario de registros de referidos | 2 días | 2 octubre 2020 9:00 a. m. | 5 octubre 2020 7:00 p. m. | 59 | 4
65 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de gestor de correo, envió de correos electrónicos masivos | 1 día | 30 septiembre 2020 3:00 p. m. | 1 octubre 2020 1:00 p. m. | 61 | 4
66 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo rest de consulta de usuarios ya referidos | 0,5 días | 1 octubre 2020 3:00 p. m. | 1 octubre 2020 7:00 p. m. | 65 | 4
67 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo generación códigos de acceso | 0,5 días | 2 octubre 2020 9:00 a. m. | 2 octubre 2020 1:00 p. m. | 66 | 4
68 | Sí | Programada automáticamente | Usuario - Registro con codigo para los usuarios referidos | 2,5 días | 2 octubre 2020 3:00 p. m. | 6 octubre 2020 7:00 p. m. |  | 3
69 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo modulo registro con código de usuario referido | 1 día | 6 octubre 2020 9:00 a. m. | 6 octubre 2020 7:00 p. m. | 64 | 4
70 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo servicio rest para validar el codigo del usuario referido | 0,5 días | 2 octubre 2020 3:00 p. m. | 2 octubre 2020 7:00 p. m. | 67 | 4
71 | Sí | Programada automáticamente | Administrativo - Carga de codigos Rappi | 4 días | 5 octubre 2020 9:00 a. m. | 8 octubre 2020 7:00 p. m. |  | 3
72 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo pantalla carga de códigos Rappi | 2 días | 7 octubre 2020 9:00 a. m. | 8 octubre 2020 7:00 p. m. | 69 | 4
73 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo servicio rest para registrar códigos rappi | 1 día | 5 octubre 2020 9:00 a. m. | 5 octubre 2020 7:00 p. m. | 70 | 4
74 | Sí | Programada automáticamente | Experiencia platino | 6 días | 6 octubre 2020 9:00 a. m. | 14 octubre 2020 7:00 p. m. |  | 2
75 | Sí | Programada automáticamente | Usuario - Experiencia incognita | 4 días | 6 octubre 2020 9:00 a. m. | 9 octubre 2020 7:00 p. m. |  | 3
76 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de modulo que se mostrara en cuanto se active la experiencia platino | 1 día | 9 octubre 2020 9:00 a. m. | 9 octubre 2020 7:00 p. m. | 72 | 4
77 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de servicio rest para consultar experiencia platino | 0,5 días | 6 octubre 2020 9:00 a. m. | 6 octubre 2020 1:00 p. m. | 73 | 4
78 | Sí | Programada automáticamente | Administrativo - Creacion de experiencia platino y condiciones para redimir (Que usuarios) | 5,5 días | 6 octubre 2020 3:00 p. m. | 14 octubre 2020 7:00 p. m. |  | 3
79 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo formulario para la creación de experiencias platinos por nivel | 2 días | 13 octubre 2020 9:00 a. m. | 14 octubre 2020 7:00 p. m. | 76 | 4
80 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de servicio rest para obtener experiencias platinos configuradas | 0,5 días | 6 octubre 2020 3:00 p. m. | 6 octubre 2020 7:00 p. m. | 77 | 4
81 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de servicio rest para insertar o actualizar experiencias planitos por nivel | 1 día | 7 octubre 2020 9:00 a. m. | 7 octubre 2020 7:00 p. m. | 80 | 4
82 | Sí | Programada automáticamente | Redención de codigos | 8 días | 8 octubre 2020 9:00 a. m. | 20 octubre 2020 7:00 p. m. |  | 2
83 | Sí | Programada automáticamente | Usuario - Formulario para redencion de codigos | 5 días | 8 octubre 2020 9:00 a. m. | 15 octubre 2020 7:00 p. m. |  | 3
84 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de modulo para la captura de códigos a inscribir, mensaje de código usado, pregunta de tiene más códigos y confirmación de la acción | 1 día | 15 octubre 2020 9:00 a. m. | 15 octubre 2020 7:00 p. m. | 79 | 4
85 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo módulo de recepción de códigos y validación de código a registrar | 1 día | 8 octubre 2020 9:00 a. m. | 8 octubre 2020 7:00 p. m. | 81 | 4
86 | Sí | Programada automáticamente | Usuario - Historial de codigos usados | 5 días | 9 octubre 2020 9:00 a. m. | 16 octubre 2020 7:00 p. m. |  | 3
87 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo modulo para mostrar el historial de códigos de usuarios | 1 día | 16 octubre 2020 9:00 a. m. | 16 octubre 2020 7:00 p. m. | 84 | 4
88 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de servicio rest para consulta de códigos usados por usuario | 0,5 días | 9 octubre 2020 9:00 a. m. | 9 octubre 2020 1:00 p. m. | 85 | 4
89 | Sí | Programada automáticamente | Administrativo - Generacion de codigos y/o carga | 6,5 días | 9 octubre 2020 3:00 p. m. | 20 octubre 2020 7:00 p. m. |  | 3
90 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo formulario carga de códigos usados | 2 días | 19 octubre 2020 9:00 a. m. | 20 octubre 2020 7:00 p. m. | 87 | 4
91 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de servicio rest para consultar los códigos registrados s | 1 día | 9 octubre 2020 3:00 p. m. | 13 octubre 2020 1:00 p. m. | 88 | 4
92 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo servicio rest para cargar códigos a la base de datos | 1 día | 13 octubre 2020 3:00 p. m. | 14 octubre 2020 1:00 p. m. | 91 | 4
93 | Sí | Programada automáticamente | Auditoria | 3 días | 3 noviembre 2020 3:00 p. m. | 6 noviembre 2020 1:00 p. m. |  | 2
94 | Sí | Programada automáticamente | Registro de acciones y eventos ejecutados por el usuario | 3 días | 3 noviembre 2020 3:00 p. m. | 6 noviembre 2020 1:00 p. m. |  | 3
95 | Sí | Programada automáticamente | <Tarea nueva> | 3 días | 3 noviembre 2020 3:00 p. m. | 6 noviembre 2020 1:00 p. m. | 128 | 4
96 | Sí | Programada automáticamente | Parametrizar | 1 día | 11 noviembre 2020 9:00 a. m. | 11 noviembre 2020 7:00 p. m. |  | 2
97 | Sí | Programada automáticamente | Administrativo - Cantidad de intentos de registro codigo | 1 día | 11 noviembre 2020 9:00 a. m. | 11 noviembre 2020 7:00 p. m. | 127 | 3
98 | Sí | Programada automáticamente | Notificaciones Push | 8,5 días | 14 octubre 2020 3:00 p. m. | 26 octubre 2020 7:00 p. m. |  | 2
99 | Sí | Programada automáticamente | Usuario - Funcionalidad de mostrar notificaciones push | 6,5 días | 14 octubre 2020 3:00 p. m. | 22 octubre 2020 7:00 p. m. |  | 3
100 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de función para mostrar las notificaciones Push | 2 días | 21 octubre 2020 9:00 a. m. | 22 octubre 2020 7:00 p. m. | 90 | 4
101 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo y/o integración con servidor de notificaciones push | 2 días | 14 octubre 2020 3:00 p. m. | 16 octubre 2020 1:00 p. m. | 92 | 4
102 | Sí | Programada automáticamente | Administrativo - Crear notificaciones push | 6,5 días | 16 octubre 2020 3:00 p. m. | 26 octubre 2020 7:00 p. m. |  | 3
103 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de modulo que permita la configuración de notificaciones Push | 2 días | 23 octubre 2020 9:00 a. m. | 26 octubre 2020 7:00 p. m. | 100 | 4
104 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de servicio Rest que consulte el histórico de notificaciones push enviadas | 1 día | 16 octubre 2020 3:00 p. m. | 19 octubre 2020 1:00 p. m. | 101 | 4
105 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de servicio Rest para crear nueva notificación push | 1 día | 19 octubre 2020 3:00 p. m. | 20 octubre 2020 1:00 p. m. | 104 | 4
106 | Sí | Programada automáticamente | Integracion | 8,5 días | 20 octubre 2020 3:00 p. m. | 30 octubre 2020 7:00 p. m. |  | 2
107 | Sí | Programada automáticamente | Usuario - Escaneo de codigo de barras y QR | 6,5 días | 20 octubre 2020 3:00 p. m. | 28 octubre 2020 7:00 p. m. |  | 3
108 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de modulo que permita la lectura de códigos de barra y QR | 2 días | 27 octubre 2020 9:00 a. m. | 28 octubre 2020 7:00 p. m. | 103 | 4
109 | Sí | Programada automáticamente | Servicio rest que permita cargar las imágenes de códigos de barras y códigos QR | 2 días | 20 octubre 2020 3:00 p. m. | 22 octubre 2020 1:00 p. m. | 105 | 4
110 | Sí | Programada automáticamente | Administrativo - Aprobacion de imágenes | 6,5 días | 22 octubre 2020 3:00 p. m. | 30 octubre 2020 7:00 p. m. |  | 3
111 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de modulo que permita autorizar o negar las solicitudes de usuarios para los códigos | 2 días | 29 octubre 2020 9:00 a. m. | 30 octubre 2020 7:00 p. m. | 108 | 4
112 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de servicio rest que permita obtener las solicitudes de los usuarios | 1 día | 22 octubre 2020 3:00 p. m. | 23 octubre 2020 1:00 p. m. | 109 | 4
113 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de servicio rest para actualizar el estado de las solicitudes del usuario y notificación al usuario de la decisión | 1 día | 23 octubre 2020 3:00 p. m. | 26 octubre 2020 1:00 p. m. | 112 | 4
114 | Sí | Programada automáticamente | Home (Banner) | 9,5 días | 26 octubre 2020 3:00 p. m. | 9 noviembre 2020 7:00 p. m. |  | 2
115 | Sí | Programada automáticamente | Usuario - Consulta de noticias | 6,5 días | 26 octubre 2020 3:00 p. m. | 4 noviembre 2020 7:00 p. m. |  | 3
116 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de modulo que permita mostrar un iframe de una página deseada, cambio de contenido como imágenes y videos | 2 días | 3 noviembre 2020 9:00 a. m. | 4 noviembre 2020 7:00 p. m. | 111 | 4
117 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de servicio rest que contenga las noticias | 1 día | 26 octubre 2020 3:00 p. m. | 27 octubre 2020 1:00 p. m. | 113 | 4
118 | Sí | Programada automáticamente | Usuario - Consulta de contenido (Imagen, video o pagina) | 6,5 días | 27 octubre 2020 3:00 p. m. | 5 noviembre 2020 7:00 p. m. |  | 3
119 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de modulo que permita visualizar las noticias | 1 día | 5 noviembre 2020 9:00 a. m. | 5 noviembre 2020 7:00 p. m. | 116 | 4
120 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo servicio rest para la consulta de noticias configuradas | 1 día | 27 octubre 2020 3:00 p. m. | 28 octubre 2020 1:00 p. m. | 117 | 4
121 | Sí | Programada automáticamente | Administrativo - Actualizacion de noticias y contenido streaming | 7,5 días | 28 octubre 2020 3:00 p. m. | 9 noviembre 2020 7:00 p. m. |  | 3
122 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de modulo que permita configurar contenido de iframe, cambio de imágenes y noticias | 2 días | 6 noviembre 2020 9:00 a. m. | 9 noviembre 2020 7:00 p. m. | 119 | 4
123 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de servicio rest guardar y actualizar los cambios de contenido | 1 día | 28 octubre 2020 3:00 p. m. | 29 octubre 2020 1:00 p. m. | 120 | 4
124 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo que consulte los contenidos disponibles para la aplicación movil | 1 día | 29 octubre 2020 3:00 p. m. | 30 octubre 2020 1:00 p. m. | 123 | 4
125 | Sí | Programada automáticamente | Perfil de usuario | 6,5 días | 30 octubre 2020 3:00 p. m. | 10 noviembre 2020 7:00 p. m. |  | 2
126 | Sí | Programada automáticamente | Listado de experiencias redimidas | 6,5 días | 30 octubre 2020 3:00 p. m. | 10 noviembre 2020 7:00 p. m. |  | 3
127 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de modulo que permita la consulta de experiencias redimidas | 1 día | 10 noviembre 2020 9:00 a. m. | 10 noviembre 2020 7:00 p. m. | 122 | 4
128 | Sí | Programada automáticamente | Desarrollo de servicio rest para la consulta de experiencias redmidas por usuario | 1 día | 30 octubre 2020 3:00 p. m. | 3 noviembre 2020 1:00 p. m. | 124 | 4

## Tabla_Recursos
Id | Nombre | Iniciales | Tipo | Etiqueta de material | Grupo | Dirección de correo electrónico | Cuenta de inicio de sesión de usuario | Capacidad máxima | Tasa estándar | Costo por uso | Notas
1 | David Lamprea | D | Trabajo |  |  |  |  | 100% | $ 0/h | 0
2 | Jeisson gomez | J | Trabajo |  |  |  |  | 100% | $ 0/h | 0

## Tabla_asignación
Nombre de tarea | Nombre del recurso | % trabajo completado | Trabajo | Unidades
Desarrollo de formulario para registro de usuarios y validacion para edad no permitida | Jeisson gomez | 0 | 16h | 100%
Desarrollo de servicio Rest para almacenar los usuarios a registrar con la validacion de edad | David Lamprea | 0 | 8h | 100%
Desarrollo de componente que permita ingresar la fecha de nacimiento validando la mayoría de edad para poder continuar a la pagina | Jeisson gomez | 0 | 8h | 100%
Desarrollo de formulario para activar usuarios | Jeisson gomez | 0 | 16h | 100%
Desarrollo de servicio rest para consultar los usuarios registrados | David Lamprea | 0 | 4h | 100%
Desarrollo de activacion de usuarios y gestor de correo, envio de correos electronicos masivos | David Lamprea | 0 | 4h | 100%
Desarrollo codigo generacion de codigos de acceso | David Lamprea | 0 | 8h | 100%
Pantalla de registro de usuarios | Jeisson gomez | 0 | 8h | 100%
Servicio para registrar datos de usuario en el modulo de usuarios de drupal con roll de cliente | David Lamprea | 0 | 8h | 100%
Boton de inicio de sesion con facebook | Jeisson gomez | 0 | 4h | 100%
Servicio validacion con Facebook | David Lamprea | 0 | 4h | 100%
Desarrollo de servicio rest para consultar las credenciales de usuario | David Lamprea | 0 | 4h | 100%
Desarrollo pantalla para el ingreso de datos para inicio de sesión | Jeisson gomez | 0 | 4h | 100%
Boton de inicio de sesion con google | Jeisson gomez | 0 | 4h | 100%
Servicio validacion con Google | David Lamprea | 0 | 4h | 100%
Desarrollo de componente que permita realizar el cambio de contraseña | Jeisson gomez | 0 | 8h | 100%
Desarrollo de servicio rest que permita cambiar la contraseña | David Lamprea | 0 | 8h | 100%
Desarrollo servicio que consulte el directorio activo con el nombre de usuario y password | David Lamprea | 0 | 8h | 100%
Desarrollo modulo para acceso de la pantalla administrativo | Jeisson gomez | 0 | 8h | 100%
Desarrollo de modulo que permita visualizar la información básica del usuario y formulario de actualización de datos | Jeisson gomez | 0 | 16h | 100%
Desarrollo servicio rest para consulta de datos personales | David Lamprea | 0 | 8h | 100%
Desarrollo de servicio rest para actualización de datos personales | David Lamprea | 0 | 8h | 100%
Desarrollo de modulo para mostrar las experiencias activas y formulario de inscripción | Jeisson gomez | 0 | 8h | 100%
Desarrollo de servicio rest para consultar las experiencias activas | David Lamprea | 0 | 8h | 100%
Desarrollo de servicio rest para registro de datos de usuario para experiencias | David Lamprea | 0 | 8h | 100%
Desarrollo de modulo que muestre las experiencias aplicadas por el usuario registrado | Jeisson gomez | 0 | 8h | 100%
Desarrollo de servicio rest para la consulta de experiencias aplicadas por el usuario | David Lamprea | 0 | 4h | 100%
Desarrollo de modulo que permita mostrar la geolocalización configurada para el evento | Jeisson gomez | 0 | 16h | 100%
Desarrollo servicio rest para consultar los eventos activos y su georreferenciación | David Lamprea | 0 | 16h | 100%
Desarrollo pantalla con resumen de experiencias y formulario de creación de nueva experiencia | Jeisson gomez | 0 | 16h | 100%
Desarrollo de servicio rest para consultar las experiencias creadas | David Lamprea | 0 | 4h | 100%
Desarrollo de servicio rest para creacion y actualización de experiencias | David Lamprea | 0 | 8h | 100%
Desarrollo de modulo que permita la creación de eventos | Jeisson gomez | 0 | 16h | 100%
Desarrollo de servicio rest que consulte los eventos configurados | David Lamprea | 0 | 4h | 100%
Desarrollo de servicio rest que obtenga los eventos creados | David Lamprea | 0 | 8h | 100%
Desarrollo de modulo que permita mostrar la geolocalización configurada para el evento | Jeisson gomez | 0 | 16h | 100%
Desarrollo de formulario que permita configurar coordenadas de geolocalización para los eventos | David Lamprea | 0 | 8h | 100%
Desarrollo de servicio rest que permita consultar la geolocalización para el evento | David Lamprea | 0 | 8h | 100%
Desarrollo formulario de registros de referidos | Jeisson gomez | 0 | 16h | 100%
Desarrollo de gestor de correo, envió de correos electrónicos masivos | David Lamprea | 0 | 8h | 100%
Desarrollo rest de consulta de usuarios ya referidos | David Lamprea | 0 | 4h | 100%
Desarrollo generación códigos de acceso | David Lamprea | 0 | 4h | 100%
Desarrollo modulo registro con código de usuario referido | Jeisson gomez | 0 | 8h | 100%
Desarrollo servicio rest para validar el codigo del usuario referido | David Lamprea | 0 | 4h | 100%
Desarrollo pantalla carga de códigos Rappi | Jeisson gomez | 0 | 16h | 100%
Desarrollo servicio rest para registrar códigos rappi | David Lamprea | 0 | 8h | 100%
Desarrollo de modulo que se mostrara en cuanto se active la experiencia platino | Jeisson gomez | 0 | 8h | 100%
Desarrollo de servicio rest para consultar experiencia platino | David Lamprea | 0 | 4h | 100%
Desarrollo formulario para la creación de experiencias platinos por nivel | Jeisson gomez | 0 | 16h | 100%
Desarrollo de servicio rest para obtener experiencias platinos configuradas | David Lamprea | 0 | 4h | 100%
Desarrollo de servicio rest para insertar o actualizar experiencias planitos por nivel | David Lamprea | 0 | 8h | 100%
Desarrollo de modulo para la captura de códigos a inscribir, mensaje de código usado, pregunta de tiene más códigos y confirmación de la acción | Jeisson gomez | 0 | 8h | 100%
Desarrollo módulo de recepción de códigos y validación de código a registrar | David Lamprea | 0 | 8h | 100%
Desarrollo modulo para mostrar el historial de códigos de usuarios | Jeisson gomez | 0 | 8h | 100%
Desarrollo de servicio rest para consulta de códigos usados por usuario | David Lamprea | 0 | 4h | 100%
Desarrollo formulario carga de códigos usados | Jeisson gomez | 0 | 16h | 100%
Desarrollo de servicio rest para consultar los códigos registrados s | David Lamprea | 0 | 8h | 100%
Desarrollo servicio rest para cargar códigos a la base de datos | David Lamprea | 0 | 8h | 100%
<Tarea nueva> | David Lamprea | 0 | 24h | 100%
Administrativo - Cantidad de intentos de registro codigo | Jeisson gomez | 0 | 8h | 100%
Desarrollo de función para mostrar las notificaciones Push | Jeisson gomez | 0 | 16h | 100%
Desarrollo y/o integración con servidor de notificaciones push | David Lamprea | 0 | 16h | 100%
Desarrollo de modulo que permita la configuración de notificaciones Push | Jeisson gomez | 0 | 16h | 100%
Desarrollo de servicio Rest que consulte el histórico de notificaciones push enviadas | David Lamprea | 0 | 8h | 100%
Desarrollo de servicio Rest para crear nueva notificación push | David Lamprea | 0 | 8h | 100%
Desarrollo de modulo que permita la lectura de códigos de barra y QR | Jeisson gomez | 0 | 16h | 100%
Servicio rest que permita cargar las imágenes de códigos de barras y códigos QR | David Lamprea | 0 | 16h | 100%
Desarrollo de modulo que permita autorizar o negar las solicitudes de usuarios para los códigos | Jeisson gomez | 0 | 16h | 100%
Desarrollo de servicio rest que permita obtener las solicitudes de los usuarios | David Lamprea | 0 | 8h | 100%
Desarrollo de servicio rest para actualizar el estado de las solicitudes del usuario y notificación al usuario de la decisión | David Lamprea | 0 | 8h | 100%
Desarrollo de modulo que permita mostrar un iframe de una página deseada, cambio de contenido como imágenes y videos | Jeisson gomez | 0 | 16h | 100%
Desarrollo de servicio rest que contenga las noticias | David Lamprea | 0 | 8h | 100%
Desarrollo de modulo que permita visualizar las noticias | Jeisson gomez | 0 | 8h | 100%
Desarrollo servicio rest para la consulta de noticias configuradas | David Lamprea | 0 | 8h | 100%
Desarrollo de modulo que permita configurar contenido de iframe, cambio de imágenes y noticias | Jeisson gomez | 0 | 16h | 100%
Desarrollo de servicio rest guardar y actualizar los cambios de contenido | David Lamprea | 0 | 8h | 100%
Desarrollo que consulte los contenidos disponibles para la aplicación movil | David Lamprea | 0 | 8h | 100%
Desarrollo de modulo que permita la consulta de experiencias redimidas | Jeisson gomez | 0 | 8h | 100%
Desarrollo de servicio rest para la consulta de experiencias redmidas por usuario | David Lamprea | 0 | 8h | 100%